## sheet1
[プロジェクト名] | [12 empty] | 2021-08-20 01:03
体制図ではなく、実質的な役割を記述します。下図にあるように役割の受け渡し部分で何が渡される想定かを事前に前後の役割で決めておきましょう。 | [13 empty] | 敬称略
|  | 全体統括 (プロジェクト管理) |  | 作業・実務 |  | 1次承認 (確認) |  | 最終承認 (責任者) |  |  | 備考
要件定義・システム・UX設計
画面・UI設計
UIデザイン
コーディング
データ構造・API設計(Kuroco)
API設定(Kuroco)
マイクロサービス開発
外部API連携
フロントエンド構築(含APIの呼び出し)
データ移行
総合テスト
動作検証(受入)
環境構築
サイト運用
参考）構築の流れ ※流れの前後で担当が変わる工程では、受け渡し内容を精査しておく必要があります。
要件定義・システム・UX設計 | 画面・UI設計 |  | UIデザイン |  | コーディング |  | フロントエンド構築 (含APIの呼び出し) | 総合テスト |  | 動作検証(受入) |  | サイト公開
| データ構造・API設計 |  | API設定 | [5 empty] | 工程の流れの前工程でスケジュール遅延や仕様の変更があると後工程が影響を受けます。 逆に、例えばシステム設計で仕様の変更があっても、それがデータ構造・API設計にしか影響がでないものであれば、デザイン制作・コーディングには影響がありません。 フロントエンド構築のAPI呼び出し部分に関しては、API内部の処理に関しての仕様が変わってもAPIのI/O(入力・出力)に変更がない場合は、フロントエンド構築への影響は小さくなります。 各工程では単体テストを実施します。フロントエンド構築、外部API連携、必要があればマイクロサービス開発では結合テストも実施します。
マイクロサービス開発
外部API連携
データ移行
アジャイル開発などの場合は、この部分は複数回実行されます。